КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ САЯНСКИЙ РАЙОН

Администрация Гладковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017                                                  с.Гладково                                                        № 15-п

О ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 150-ЛЕТИЯ СЕЛА ГЛАДКОВО

На основании решения  Гладковского сельского Совета депутатов от 30.05.2017 № 09-27 « О  проведении праздника, посвященного 150 – летнему юбилею села Гладково», в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 21, 33 Устава муниципального образования Гладковский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу подготовки и проведения 150-летия с.Гладково согласно приложению №1.

2. Утвердить смету расходов празднования 150 – летия с.Гладково, согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в «Информационном листке» Гладковского сельсовета, подлежит размещению на официальном портале администрации Саянского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет

Глава Гладковского сельсовета                                                                              С.Н. Гришина

Приложение № 1

к постановлению

администрации Гладковского сельсовета

от 30.05.2017 №15-п

Программа по подготовке и проведению празднования 150-летия с.Гладково

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести двухмесячник по благоустройству села | До 20.06.2017 | Глава сельсовета- Гришина С.Н.; зам. главы сельсовета- Максимова О.И. |
| 2. | Подготовка и выпуск буклета, посвященного 150-летию с. Гладково | До 30.06.2017 г | Максимова О.И., Ковалева Е.А, Магерова Т.Н. |
| 3. | Утверждение сценария юбилея 150-летия с. Гладково | До 20.06.2017 г | Гришина С.Н., Ковалева Е.А., Магерова Т.Н., Степанова О.Н. |
| 4. | Итоги проведения двухмесячника на территории села Гладково | До 20.06.2017 г | Гришина С.Н., Максимова О.И., Котова Н.Д. |
| 5. | Подготовить списки жителей с. Гладково для награждения в честь празднования юбилея села (труженики тыла, заслуженный учитель, многодетные семьи, труженик сельского хозяйства и др.) | До 20.06.2017 г | Максимова О.И., Степанова О.Н. |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЕ |  |  |
| 1. | Работа по истории села | До 01.06.2017 г | Максимова О.И., Поддубняк А.В., Савченко Т.Н. |
| 2. | Подготовка сценария праздника | До 20.06.2017 г | Гришина С.Н., Ковалева Е.А., Магерова Т.Н., Степанова О.Н. |
| 3. | Подготовка стенда | До 30.06.2017 г | Гришина С.Н., Максимова О.И. |
| 4. | Подготовка фотовыставок, рисунков на темы: «О передовиках села», «О тебе, мое село!», «Как мы отдыхаем!», «Гладково в улицах» | До 30.06.2017 г | Максимова О.И., Ковалева Е.А., Магерова Т.Н., Кузнецова Л.В., Поддубняк А.В., Савченко Т.Н. |
| 5. | Подготовка стенда « Мы о Вас помним» «Мы благодарны Вам» «Ваш труд на благо села» | До 30.06.2017 г | Максимова О.И., Ковалева Е.А., Магерова Т.Н., Кузнецова Л.В., Поддубняк А.В.. |
| 6. | Проведение ремонта ограды Гладковского СДК, покраска | До 30.06.2017 г | Максимова О.И., Ковалева Е.А., Магерова Т.Н., Кузнецова Л.В., Поддубняк А.В.. |
| 7. | Организация сценической площади и площади для присутствующих на праздновании 150-летия с. Гладково, сооружение сцены | До 30.06.2017 г | Максимова О.И., Ковалева Е.А., Поддубняк А.В., Котова Н.Д. |
| 8. | Обеспечение электроснабжения места проведения праздника | До 30.06.2017 г | Гришина С.Н. |
| 9. | Приобретение или изготовление именных пригласительных билетов | До 30.06.2017 г | Гришина С.Н., Максимова О.И. |
| 10. | Организовать выступление на празднике творческого коллектива Унерского СДК | До 05.07.2017 г | Гришина С.Н., Ковалева Е.А. |
| 11. | Обслуживание торговлей и питанием | До 30.06.2017 г | Гришина С.Н., Максимова О.И. |
| 12. | Организация фуршетного стола | До 30.06.2017 г | Гришина С.Н., Максимова О.И., Степанова О.Н., Кузнецова Л.В. |
| 13. | Приобретение «благодарственных писем» для вручения жителям села, памятных подарков | До 30.06.2017 г | Гришина С.Н., Максимова О.И. |
| 14. | Организация детской развлекательной площадки (батут, карусель) | До 05.07.2017 г | Гришина С.Н. |
| 15. | Украшение улиц села Гладково (флажки, стенды и т.д.) | До 14.07.2017 г | Савченко Т.Н., Магерова Т.Н, Ковалева Е.А., Кузнецова Л.В. |
| 16. | Организация народного подворья | До 01.07.2017 г | Ковалева Е.А., Поддубняк А.В. |
| 17. | Организация вечерней дискотеки «Гуляем всем селом» | До 10,.07.2017 г | Ковалева Е.А., Магерова Т.Н., Савченко Т.Н. |
| 18. | Осуществление правопорядка |  | ОП МО МВД России «Ирбейский» |
| 19. | Организация вывоза мусора до и после праздника |  | Администрация Гладковского сельсовета |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Гладковского сельсовета

от 30.05.2017 № 15-п

СМЕТА РАСХОДОВ ПРАЗДНОВАНИЯ 150- ЛЕТИЯ

СЕЛА ГЛАДКОВО

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА, РУБ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Призы и подарки |  |  |
| 1 | Памятные призы и подарки участникам фотовыставки и выставки рисунков | 10 шт*300 р | 3000,00 |
| 2 | Памятные подарки при награждении жителей села | 20 шт*300 р | 6000,00 |
| 3 | Благодарственные письма, почетные грамоты | 30 шт*20 р | 600,00 |
|  | Издательские расходы |  |  |
| 4 | Изготовление афиш | 4*100 р | 400,00 |
| 5 | Размещение объявлений в СМИ | 1*450 р | 450,00 |
| 6 | Печать фотоматериала юбилейного цикла мероприятий | 50*20 р | 1000,00 |
| 7 | Баннер | 2*3000 р | 6000,00 |
|  | Приобретения |  |  |
| 8 | Фейерверк | 1 комплект | 8000,00 |
| 9 | Шары | 20*5 р | 100,00 |
| 10 | Шары | 20*8 р | 160,00 |
| 11 | Шары | 20*15 р | 300,00 |
| 12 | Шары гелиевые | 20* 50 р | 1000,00 |
| 13 | Ткань для уличных флажков (оформление улиц) | 50 м*50р | 2500,00 |
| 14 | Древко для флажков | 200* 10 р | 2000,00 |
| 15 | Продукты |  | 10000,00 |
| 16 | Пиломатериал для сцены |  | 20000,00 |
|  | Ремонтные работы |  |  |
| 17 | Олифа |  | 275,00 |
| 18 | Реставрация уличного туалета |  | 3000,00 |
| 19 | Благоустройство праздничных площадок (известь, кисти, краска и др.) |  | 3000,00 |
|  | Оплата труда |  |  |
| 20 | Артисты | 5ч*2100 р | 10500,00 |
| 21 | Рабочие |  | 10000,00 |
| 22 | Вывоз мусора |  | 2000,00 |
|  | Непредвиденные расходы |  | 9715,00 |
|  | ИТОГО |  | 100000,00 |