**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Саянского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Агинское

11.04.2017 № 176-п

О модернизации системы подготовки

спортивного резерва в Саянском районе

В соответствии с приказом Министерства спорта Красноярского края от 17.10.2016г. №320п «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), реализуемого для достижения запланированных значений показателей по развитию системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае на период 2016-2018 годы», в целях модернизации системы подготовки спортивного резерва в Саянском районе, руководствуясь ст.81 Устава муниципального образования Саянский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по преобразованию муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Саянского района» (далее - ДЮСШ) в организацию спортивной подготовки «Спортивная школа Саянского района» (далее - СШ) (Приложение №1).
2. Утвердить состав рабочей группы по осуществлению методического сопровождения при реализации мероприятий по преобразованию ДЮСШ в СШ (далее – рабочая группа) (Приложение №2).
3. Начальнику МКУ «Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района» (Чепель С.А.) организовать проведение совещания рабочей группы по преобразованию ДЮСШ в СШ в срок до 27 апреля 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Саянского района по социальным вопросам (Захаров И.А.).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в общественно-политической газете «Присаянье» и подлежит опубликованию на официальном веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о.Главы Саянского района И.В.Данилин

Приложение №2

к постановлению администрации

Саянского района от 11.04.2017 № 176-п

**Состав рабочей группы**

по осуществлению методического сопровождения при реализации Дорожной карты мероприятий по преобразованию МБОУ ДО ДЮСШ Саянского района в организацию спортивной подготовки

«Спортивная школа Саянского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель | Захаров Иван Андреевич - заместитель Главы района по социальным вопросам |
| Заместитель председателя | Чепель Светлана Александровна - начальник МКУ «Отдел молодежной политики, физической культуре и спорту администрации Саянского района» |
| Секретарь | Юсык Галина Валерьевна - заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ по учебно-воспитательной работе |
| Члены рабочей группы: |  |
|  | Оглы Владимир Абрамович - Председатель Саянского районного Совета депутатов (по согласованию) |
|  | Иванова Марина Анатольевна – руководитель МКУ «Финансово-  экономическое управление администрации Саянского района» |
|  | Егорова Татьяна Викторовна – начальник организационно-правового отдела администрации Саянского района |
|  | Патрушев Борис Анатольевич - директор МБОУ дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Саянского района» |
|  | Николаева Елена Владимировна - главный бухгалтер МБОУ ДО ДЮСШ Саянского района |
|  | Сыроежко Юрий Валентинович - инструктор-методист ДЮСШ |

Приложение 1

к постановлению администрации

Саянского района

от 11.04.2017 № 176-п

**Дорожная карта мероприятий**

по преобразованию МБОУ ДО ДЮСШ Саянского района

в организацию спортивной подготовки Спортивная школа Саянского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Мероприятия** | **Основание** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки**  **исполнения** |
| 1. | Формирование ведомственного перечня услуг и работ (через программу «Электронный бюджет») | [*Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. N 151* "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)"](http://docs.cntd.ru/document/499079295) | МКУ «Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района  (далее – Отдел) | До 25 августа 2017 г. |
| 2. | Расчет нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг из ведомственного перечня услуг в сфере физической культуры и спорта, а также корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги. Подготовка приказа по утверждению базового норматива затрат, корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги.  Расчет субсидии на выполнение муниципального задания для подведомственного учреждения | *Приказ Министерства спорта РФ от 22 мая 2015 г. № 550*  «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»  *Значения базовых нормативов затрат и отраслевых* корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта (утверждены Министром спорта РФ Мутко В.Л. 29 июля 2015 г.)  *Постановление администрации района от 30.12.2016 г. №* 344-п «О внесении изменений в Постановление администрации Саянского района от 11.12.2015 г. № 496 – п «Об утверждении муниципального задания и ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Саянского района» | Отдел  Бухгалтерия ДЮСШ | До 01 мая  2017 г. |
| 3. | Разработка и утверждение устава организации | План по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку (утвержден Министерством спорта Российской Федерации 11 ноября 2014 года) | Руководитель организации | До  25 августа 2017 г. |
| 4 | Разработка и утверждение программ спортивной подготовки  Утверждение планов комплектования групп с учетом программ спортивной подготовки | *Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ*  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  *Федеральные стандарты спортивной подготовки* | Руководитель организации | До 25 августа  2017 г. |
| 5. | Переподготовка кадрового состава | Приказ Минтруда России от 07.04.2014 г. № 193 н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер» | Руководитель организации | С марта по июль 2017 г. – 5 чел., с сентября по декабрь 2017 г. – 3 чел. |
| 6. | **Переход ДЮСШ в организацию нового типа СШ:** | **-План по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку (утвержден приказом Минспорта России 11.11.2014г.)** | **Отдел**  **ДЮСШ** | **С 1 сентября 2017 г.** |
| 6а. | Внесение необходимых изменений в муниципальную программу развития физической культуры и спорта (в том числе перевод финансовых средств из программы образования КБК 0700 в программу физической культуры и спорта КБК 1100) |  | Отдел  ДЮСШ | До  01 мая 2017 г. |
| 6б. | Внесение изменений  в документы организации (штатное расписание, тарификация и др.) | Расширение полномочий муниципальных образований в части подготовки спортивного резерва (*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф*З «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» ст.9) | Руководитель ДЮСШ | До  25 августа 2017 г. |
| 6в. | Приведение локальных актов  организации в соответствие  с новым наименованием  и видами деятельности |  | Руководитель ДЮСШ | До 25 августа 2017 г. |
| 6г. | Разработка и утверждение положения об оплате труда работников организации (или внесение необходимых изменений в существующее положение об оплате труда) | *Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ* «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  *Федеральные стандарты спортивной подготовки*  *Профессиональные стандарты «Тренер», «Спортсмен»*  Отраслевое соглашение по организациям, подведомственным Министерству спорта Российской Федерации, между Министерством спорта Российской Федерации и Профсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации на 2015-2017 годы | Отдел  ДЮСШ | До 25 августа 2017 г. |