АДМИНИСТРАЦИЯ

ТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Саянского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020г. д. Тинская № 10

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории Тинского сельсовета в 2020году

В целях подготовки к пожароопасному периоду, обеспечения необходимых условий по предотвращению пожаров, гибели и травматизма людей в весенне-летний период 2020г., руководствуясь п.9 ст.14 Федерального Закона от 06.03.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тинского сельсовета, администрация Тинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности территории Тинского сельсовета на весенне-летний период 2020 года, в условиях реализации ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (приложение).

2. Провести совещание с участием руководителей учреждений, добровольной пожарной дружины, внештатных инструкторов пожарной профилактики на подведомственных территориях по вопросам подготовки к пожароопасному периоду, в срок до 18 апреля 2020 года. Особое внимание уделить профилактике предупреждения пожаров с использованием сельскохозяйственных угодий.

3. Произвести расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в лесных массивах и на сельскохозяйственных угодьях, расположенных вблизи населенных пунктов

4. Оборудовать пирсы для забора воды пожарной и приспособленной техникой из естественных и искусственных противопожарных водоемов, в срок до 15 апреля 2020г.

5. До 19 апреля 2020 года, учитывая погодные условия, принять меры по укомплектованию населенных пунктов первичными средствами пожаротушения, созданию противопожарных полос вокруг населенных пунктов.

6. Для оперативного реагирования на тушение пожаров, возгораний утвердить ответственных за информирование и оповещение населения в населенных пунктах: дер. Тинская – пожарный часть В.А. Ефимов, д. Чарга – Лещенко Г.А.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу сельсовета.

8. Постановление вступает в силу после дня официального опубликования в местном печатном органе «Вести Тинского сельсовета.

Глава Тинского сельсовета              А.В. Бридов

Приложение №1

к постановлению администрации

Тинского сельсовета

от 28.04.2020 № 10

ПЛАН

организационно - технических мероприятий по пожарной безопасности

на территории Тинского сельсовета в весенне - летний период 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории поселения | до 30 марта | Администрация сельсовета |
| 2. | Обеспечить организацию и контроль за исполнением плана мероприятий, выполняемых в пожароопасный период 2020 года на территории поселений | на весь период | Администрация сельсовета |
| 3. | Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опашки) на территории Тинского сельсовета | в подготовительный период | По договору |
| 4. | Проведение осмотра и необходимого ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), оборудование пирсов и подъездов к естественным водоемам, установка указателей мест расположения водоисточников сельсовета | в подготовительный период | Администрация сельсовета |
| 5. | Уточнить зоны возможных пожаров, количество домов, списки семей, попадающих в эти зоны сельсовета | До 20 апреля | Администрация сельсовета, работники пожарного поста |
| 6. | Распространение памяток о мерах пожарной безопасности при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне- летний период | До 20 апреля | Администрация сельсовета, работники пожарного поста |
| 7. | Оснащение территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и сельсовета противопожарным инвентарем. | До 20 апреля | Администрация сельсовета |
| 8. | Очистка территорий, прилегающих к усадьбам, муниципальным учреждениям от сухостоя, горючих материалов, мусора | До 20 апреля | Администрация сельсовета |
| 9. | Информирование населения о принимаемых мерах и проводимых мероприятиях по пожарной безопасности на территории Тинского сельсовета в средствах массовой информации, опубликование списков граждан. | В течении всего периода | Администрация сельсовета |
| 10. | Проведение разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе о незамедлительном сообщении о возникающих лесных пожарах в ЕДДС | В течении всего периода | Администрация сельсовета |
| 11. | Проведение схода, собраний граждан населенных пунктов по пожарной безопасности | До 19 апреля | Администрация сельсовета |
| 12. | Организация патрулирования населенных пунктов гражданами на добровольной основе, осуществление контроля этой работы | На период особо противопожарного режима | Администрация сельсовета |
| 13. | Обеспечить контроль о соблюдении запрета выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениями не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра | На период противопожарного режима | Администрация сельсовета |