#### АДМИНИСТРАЦИЯ

Саянского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

13.10.2020 №493-п

Об утверждении Плана мероприятий по

реализации Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

Саянский район Красноярского края до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», частью 3 статьи 15 Закона красноярского края от 24.12.2015 №9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», решением Саянского районного Совета депутатов пятого созыва от 14.11.2019 года №52-290 «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования Саянский район Красноярского края до 2030 года», руководствуясь статьей 34 Устава Саянского муниципального района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Саянский район Красноярского края до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Саянский район Красноярского края до 2030 года (далее-План мероприятий) считать основным механизмом мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Саянский район Красноярского края до 2030 года.

3. Определить ответственным за мониторинг, контроль исполнения, корректировку и актуализацию Плана мероприятий отдел экономики, охраны труда и муниципального заказа администрации Саянского района (далее-Ответственный).

4. Руководителям муниципальных учреждений, начальникам структурных подразделений администрации Саянского района, участвующим в реализации Плана мероприятий, ежегодно в срок до 01 марта текущего финансового года представлять отчет о ходе его реализации Ответственному.

5. Руководителям муниципальных учреждений, начальникам структурных подразделений администрации Саянского района, участвующим в реализации Плана мероприятий, своевременно направлять Ответственному информацию для его корректировки.

6. Организационно-правовому отделу администрации опубликовать настоящее постановление на официальном веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района (В.А. Чудаков).

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель Главы Саянского района,

исполняющий полномочия

Главы Саянского района В.А. Чудаков

Приложение к постановлению

администрации Саянского района

от 13.10.2020 № 494-п

**План мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели и задачи стратегии, наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат/показатель и его целевое значение | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| **Стратегическая цель** – **повышение качества жизни населения на основе эффективного развития реального сектора экономики, формирования благоприятной социальной среды, развития гражданской инициативы и местного самоуправления** | | | | | | |
| **Цель 1.** Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекательности | | | | | | |
| **Цель 1.1.** Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, обеспечивающее конкурентоспособность отрасли | | | | | | |
| 1. | Строительство животноводческого комплекса на 90 голов | Откорм молодняка крупного рогатого скота | Увеличение производства мяса на 40тонн в год,  ввод 90 скотомест, создание 2-х рабочих мест. | Стоимость проекта 15300 тыс.руб., в том числе « Субсидия на компенсацию части затрат на строительство объектов животноводства и овощеводства» в сумме 4596,0 тыс.руб. | 2021 год | ООО «Свет» |
| 2. | Строительство животноводческого комплекса на 200 голов | Откорм молодняка крупного рогатого скота | Увеличение производства мяса на 90тонн в год,  ввод 200 скотомест, создание 5-х рабочих мест. | Стоимость проекта 36450 тыс.руб., в том числе « Субсидия на компенсацию части затрат на строительство объектов животноводства и овощеводства» в сумме 14571,0 тыс.руб. | 2021 год | ООО «Свет» |
| 3. | Строительство убойного цеха | Создать место для забоя скота, соответствующего ветеринарным требованиям ,а также для его хранения в охлажденном виде не только для своего К(Ф)Х, но и для других производителей мяса. | Снижение себестоимости мяса,  обеспечение хорошего товарного вида . Увеличение производства мяса на 20 тонн в год, создание 4-х рабочих мест | Оборудование закуплено за счет бюджетных и собственных по муниципальной программе администрации района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции ,сырья и продовольствия», строительство ведется за счет заемных и собственных средств | 2021год | ИП глава К(Ф)Х  Солдатова О.В. |
| 4. | Строительство помещения для содержания крупного рогатого скота и доильного зала. | Содержание 150голов крупного рогатого скота и доение 100 голов коров. | Приобретение племенного скота молочного направления в количестве 50голов.  Увеличение производства молока на 460 тонн в год, увеличение производства мяса (в живом весе) на 7тонн в год. Создание рабочих мест 4 чел. | Строительство и приобретение оборудования, а так же племенного скота будет производиться  за счет средств гранта  на развитие семейных ферм 60% и за счет собственных средств (софинансирование) по условиям гранта-40%  Общая сумма 50,0 млн.руб. | 2021год | ИП глава К(Ф)Х  Солдатова О.В. |
| 5. | Строительство цеха по переработке молока. | Переработка молока членов кооператива будет производиться в количестве 1,5 тонн в день. | Создание рабочих мест в количестве 2 чел., уменьшение потерь при доставке молока. Увеличение молочной продукции в торговой сети на 400 тонн в год. | Строительство цеха и приобретение оборудования будет производиться за счет гранта на развитие материально-технической базы потребительских кооперативов и за счет собственных средств | 2021 год | СПКК «Удача» |
| 6. | Строительство цеха по переработке мяса | Переработка мяса в количестве 140 тонн в год. | Создание рабочих мест 3 чел. Выпуск колбасных изделий в количестве 90 тонн в год. | Оборудование закуплено за счет бюджетных и собственных по муниципальной программе администрации района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции ,сырья и продовольствия», строительство ведется за счет заемных и собственных средств. | 2021год | ИП Захаров А.И. |
| 7. | Выращивание технической культуры -рапса. | Увеличение посевных площадей рапса.  . | Создание рабочих мест 5 чел., увеличение производства рапса  Увеличение доходности предприятий | Собственные средства и заемные средства на приобретение семян и оборудования (рапсовые столы) для уборки . | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | ООО «Саяны»,  ООО «Алант», ИП глава К(Ф)Х Яровой А.Д. |
| 8. | Приобретение элитных семян и минеральных удобрений зерновых культур. | Посев зерновых качественными семенами, повышение плодородия почвы. | Увеличение урожайности зерновых культур до 30ц/га | Собственные средства и субсидии из бюджета, в соответствии с законодательством | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Все с/х товаропроизводители. |
| 9. | Приобретение сушилок | Увеличение сохранности урожая. | Снижение потерь при хранении урожая до 5% | Собственные средства и субсидии из бюджета, в соответствии с законодательством | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | ИП глава К(Ф)Х Хиляс А.А.,ООО «Калиновское», ООО «Саяны», ИП глава Степанченок Е.Н.,ИП глава К(Ф)Х Агафонова Л.П. |
| 10. | Приобретение комбайнов | Сокращение сроков уборки урожая | Снижение потерь при уборке урожая до 6% | Собственные средства и субсидии из бюджета, в соответствии с законодательством | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | ООО «Саяны», ИП глава К(Ф)Х Хиляс Алексей А.,ООО «Возраждение»,  ИП глава К(Ф)Х  Андропов И.И.,ИП глава К(Ф)Х Солдатова О.В. |
| **Цель 1.2.** Диверсификация экономики через развитие предпринимательства и потребительского рынка | | | | | | |
|  | Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и инвестиций, сохранение численности занятых в экономике, развитие деловой активности предпринимательства | обеспечение участия бизнеса в федеральных, региональных, муниципальных программах с целью привлечения средств бюджета разного уровня и внебюджетных средств  в сельское хозяйство и пищевую промышленность района;  ввод в севооборот земель, длительно не обрабатываемых ;  обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции в результате развития переработки | Занятость населения, поступление налогов в бюджеты всех уровней | Краевой бюджет,  Районный бюджет,  Собственные средства бизнеса | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Отдел экономики, охраны труда и муниципального заказа администрации Саянского района, отдел сельского хозяйства администрации Саянского района |
| **Цель 2** Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| **Цель 2.1**. Преобразование транспортного комплекса района в скоординированную в пространстве и эффективную коммуникационную систему, удовлетворяющую спрос на все виды перевозок при минимальных затратах времени на их реализацию | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – Дорог), не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | Снижение протяженности Дорог не соответствующих нормативным требованиям, к 2021 году – 24,63%;  к 2030 году – 15,00%. | Краевой бюджет, местный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрации сельсоветов |
|  |  | Протяженность Дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов и их удельный вес в общей протяженности Дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | Улучшение качества Дорог, к 2022 году – 100%; к 2030 году – 100%. | Краевой бюджет, местный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрации сельсоветов |
|  |  | Количество мостов на Дорогах с неудовлетворительными транспортно- эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов | Улучшение качества мостов, к 2022 году – 17,7%; к 2030 году – 10%. | Краевой бюджет, местный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрации сельсоветов |
|  |  | Доля протяженности Дорог, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности дорог | Улучшение качества Дорог, к 2022 году – 1%; к 2030 году – 4%. | Краевой бюджет, местный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрации сельсоветов |
| 1.2 | Повышение доступности транспортных услуг для населения; | Развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования | Охват населения транспортной доступностью,  к 2022 году – 158,6 поездок/человек;  к 2030 году – 160 поездок/человек | Местный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрация Саянского района |
| 1.3 | Повышение комплексной безопасности дорожного движения | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число погибших в ДТП,  к 2022 году – 0 чел.;  к 2030 году – 0 чел. | Краевой бюджет, местный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрация Саянского района; Администрации сельсоветов |
| **Цель 2.2.** Модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
| 2.1 | Улучшение технического состояния, модернизация коммунальных объектов и сооружений | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  Теплоснабжение,  Водоснабжение,  водоотведение | Снижение потерь ресурсов,  К 2022 – 1,4/3,1/1,05;  К 2030 – 1,0/2,5/0,6. | Краевой бюджет, местный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрация Саянского района; Администрации сельсоветов |
|  |  | Капитальный ремонт, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии находящихся в муниципальной собственности Саянского района, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Снижение потерь ресурсов,  К 2022 – 40%;  К 2030 – 25%.  Доля воды соответствующего качества,  К 2022 – 83%;  К 2030 – 95%. | Краевой бюджет, местный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрация Саянского района; Администрации сельсоветов |
| 2.2 | повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности отраслей жилищно-коммунального комплекса; | Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории Саянского района | Установка приборов учета коммунального ресурса,  К 2022 – Э/ э до 99,25%;  Тепловой энергии до 43,41%;  Воды до 65%;  к 2030 – э/э 100%,  тепловой энергии – 55%, воды до 75% | Краевой бюджет, местный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрация Саянского района; |
| 2.3 | создание условий для привлечения частных инвестиций в отрасль, развитие системы государственно-частного партнерства в коммунальном комплексе; | Выведение МУПов; заключение концессионных соглашений | Количество МУПов,  К 2022 – 1 ед.,  К 2030 – 0 ед. |  | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрация Саянского района; |
| 2.4 | повышение эффективности и финансовая устойчивость предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса; | реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. | доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам в 2022 до 88,5 %; | Краевой бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрация Саянского района; |
| 2.5 | Развитие системы сбора, переработки и утилизации отходов потребления | Взаимодействие регионального оператора с органами местного самоуправления: организация мест (площадок накопления ТКО);  Очистка несанкционированных мест накопления ТКО | Оснащение жилого фонда местами (площадками) для сбора ТКО,  К 2022 – 30%;  К 2030 – 60% | Краевой бюджет,  Местный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Администрация Саянского района; |
| 2.6 | поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,  к 2022 – 65%;  к 2030 – 85%. |  | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. |  |
| **Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Саянского района, накопление человеческого потенциала** | | | | | | |
| ***Цель 3.1. Повышение доступности*** ***медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Саянского района*** | | | | | | |
| 1 | Развитие эффективной системы профилактики заболеваний и пропаганда здорового образа жизни | Пропаганда отказа от вредных привычек, популяризация здорового питания, расширения масштабов диспансеризации населения | В результате улучшатся показатели естественной убыли населения за счет роста рождаемости и снижения смертности, в том числе смертность по основным причинам снизится к уровню 2015 года в диапазоне от 5% до 10% | Средства ОМС | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | КГБУЗ «Саянская РБ» |
| 2 | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами | Привлечение в отрасль специалистов путем создания благоприятных условий для переселения в район, в том числе за счет предоставления служебного жилья. | 95% | Средства ОМС | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | КГБУЗ «Саянская РБ»  Администрация Саянского района |
| 3 | Организация оказания медицинской помощи на селе на принципах этапности | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи на уровне фельдшерско-акушерского пункта, на уровне районной больницы в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара, в стационарных условиях | 100% | Средства ОМС | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | КГБУЗ «Саянская РБ» |
| 4 | Развитие информатизации в здравоохранении | Развитие практики использования WEB- регистратур, электронных карточек, оборудования ИТ- технологиями врачей специалистов и др. | 100% | Средства ОМС | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | КГБУЗ «Саянская РБ» |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы о предоставляемых медицинских услугах способах их получения путем: размещения информации на официальных сайтах в сети интернет, на стендах; выпуск и распространение раздаточного информационного материала; работа со СМИ; информирование граждан о возможности предоставления услуги (запись на прием) с использованием портала государственных услуг | Проведение информационно-разъяснительной работы о предоставляемых медицинских услугах и способах их получения | Полное и своевременное оказание медицинских услуг, 100% | Средства ОМС | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | КГБУЗ «Саянская РБ» |
| 6 | Принятие мер по улучшению условий приема граждан (введение предварительной, онлайн записи, организация выездных приемов маломобильных граждан, работа в соответствии с гибким графиком работы) | Улучшение условий приема граждан | Обеспечение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления медицинских услуг, 99% | Средства ОМС | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | КГБУЗ «Саянская РБ» |
| 7 | Повышение квалификации специалистов, в т.ч. через самообразование, проведение внутренних технических учеб, прохождение курсов повышения квалификации, видеоконференции, вебинары, обучающие семинары | Повышение квалификации специалистов | Обеспечение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления медицинских услуг не менее 98% | Средства ОМС | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | КГБУЗ «Саянская РБ» |
| 8 | Проведение опросов граждан (в т.ч. анкетирования) по наиболее актуальным вопросам предоставления медицинских услуг (в электронном виде, Интернет-опросы, анкетирование) | Опрос граждан по предоставлению медицинских услуг | Обеспечение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления медицинских услуг,99% | Средства ОМС | По мере необходимости | КГБУЗ «Саянская РБ» |
| 9 | Формирование доступной среды в КГБУЗ «Саянская РБ» для маломобильных категорий граждан | Оснащение помещений с учетом нуждаемости маломобильных групп населения | Обеспечение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления медицинских услуг не менее 98% | Средства ОМС | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | КГБУЗ «Саянская РБ» |
| ***Цель 3.4. Повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям развития экономики района и потребностям граждан*** | | | | | | |
| 1 | Развитие и совершенствование системы общего и дополнительного образования | Расширение государственно - общественно управления в системе образования, через деятельность общественных советов, управляющих советов, попечительских советов и др;  организация, проведение независимой оценки качества осуществления образовательной деятельности и контроль за реализацией планов по устранению замечаний;  координация и информационно – методическое сопровождение деятельности педагогов при реализации основных и дополнительных образовательных программ в условиях инновационного развития | Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций  2020год- 100%  2025год- 100%  2030год- 100% | Краевой, муниципальный бюджеты | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Управление образования |
| 2 | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Реализация мероприятий дорожной карты в рамках регионального проекта «Современная школа»:  внедрение в общеобразовательные организации обновленных примерных основных общеобразовательных программ;  реализация общеобразовательными организациями общеобразовательных программ  в сетевой форме;  внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов |  | Краевой, муниципальный бюджеты | 2022  2024  2026 – 2030 | Управление образования |
| 3 | Развитие и совершенствование инклюзивного образования | Реализация плана мероприятий по Концепции развития инклюзивного образования |  | Краевой, муниципальный бюджеты | 2020-2022  2023-2025гг. | Управление образования |
| 4 | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей | Координация деятельности по выявлению и сопровождению талантливых школьников через: организацию и проведение интеллектуальных мероприятий (олимпиады, интенсивные школы и т.д.);  проведение научно-методических мероприятий (конференций, переговорных площадок и т.д.);  реализацию образовательных программ основного и среднего общего образования для обучающихся в том числе с учетом индивидуальной траектории развития;  информационно-методическую поддержку педагогам по вопросам организации работы с одаренными школьниками. |  | Краевой, муниципальный бюджеты | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Управление образования |
| 5 | Организация консультативной помощи родителям (законным представителям) для детей дошкольного и школьного возраста | Оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации мероприятий дорожной карты регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»» |  | Краевой, муниципальный бюджеты | 2020-2022гг.  2023-2024гг. | Управление образования |
| 6 | Совершенствование качества питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | Осуществление мониторинга организации питания обучающихся и воспитанников, проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений, направленной на формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни, проведение оптимизации рационов питания детей, дополнительной витаминизации блюд для школьного питания |  | Муниципальный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Управление образования |
| 7 | Улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных организаций | Организация работы по приведению медицинских кабинетов образовательных учреждений в соответствие лицензионным требованиям |  | Муниципальный бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Управление образования |
| 8 | Укрепление материальной базы учреждений образования | Участие в мероприятиях государственной программы «Развитие образования» в части устранения предписаний надзорных органов, приобретение автобусов и др. |  | Федеральный, краевой, муниципальный бюджеты | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Управление образования |
| 1 | Формирование новой технологической среды, развитие дистанционного образования | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» в части:  обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места,  в т.ч. детских технопарков «Кванториум» через сетевое взаимодействие;  реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: внедрения целевой модели цифровой образовательной среды  МБОУ «Агинская СОШ №1»;  обновления информационного наполнения сайтов образовательных организаций. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  2020год- 76,4%  2025год- 76,4%  2030год- 76,4% | Федеральный, краевой, муниципальный бюджеты | 2024  2020 | Управление образования |
| 2 | Приведение материально-технической базы системы общего образования в соответствие с современными требованиями к условиям и технологиям обучения | Реализация на территории муниципалитета мероприятий  регионального проекта «Современная образовательная среда для школьников»:  создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской «Точка роста»;  МБОУ «Агинская СОШ №1»  МБОУ «Агинская СОШ №2»  МКОУ Большеарбайская СОШ  МКОУ Унерская СОШ |  | Федеральный, краевой, муниципальный бюджеты | 2021  2022  2022  2022 | Управление образования |
| 3 | Создание в ОО условия для занятий физической культурой и спортом | Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ «Агинская СОШ №1» |  | Федеральный, краевой, муниципальный бюджеты | 2021 | Управление образования |
| 1 | Создание условий для получения дошкольного образования | Проведение мониторинга численности детей дошкольного возраста в муниципалитете | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет  2020год- 52,33%  2025год- 52,2%  2030год- 52% | Краевой, муниципальный бюджеты | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Управление образования |
| 1 | Создание современной инфраструктуры дополнительного образования | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования на базе МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского творчества» | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  2020год- 96,2%  2025год- 96,3%  2030год- 96,4% | Муниципальный бюджет | 2020 | Управление образования |
| 1 | Создание современных материальных, кадровых условий для реализации программ дополнительного образования | Мониторинг занятости детей 5-18 лет в дополнительном образовании; обновление программ дополнительного образования) цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с использованием дистанционных технологий; подготовка педагогических кадров к реализации востребованных программ;  модернизация системы дополнительных образовательных программ через создание на базе 4 ОО «Точки роста» |  | Краевой, муниципальный бюджеты | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг.  2021-2022 | Управление образования |
| 2 | Сопровождение цифровой инфраструктуры развития дополнительного образования | Функционирование Навигатора дополнительного образования для сопровождения, формирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся |  | Муниципальный бюджет | 2020-2022гг.  2023-2024гг. | Управление образования |
| 3 | Реализация мероприятий модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | Внедрение финансово-управленческой системы персонифицированного финансирования организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. |  | Краевой, муниципальный бюджеты | 2022-2022гг.  2023-2024гг. | Управление образования |
| ***Цель 3.5. Формирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и динамичного развития территории*** | | | | | | |
| Задача 1. **Сохранение культурно-исторического наследия и продвижение культурного бренда Саянского района** | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение Саянского птичьего фестиваля | Организация и проведение Саянского птичьего фестиваля ,продвижение культурного бренда Саянского района | Повышение имиджа территории, популяризация местного народного  художественного  творчества, привлечение туристов | Местный бюджет - 500000,00 руб. ежегодно | ежегодно | МКУ «Отдел культуры администрации Саянского района», учреждения культуры района |
| Задача 2. **Обеспечение культурного обслуживания населения Саянского района с учётом интересов и потребностей различных социально-возрастных групп** | | | | | | |
| 2.1 | Совершенствование  системы библиотечного обслуживания, повышение  качества и доступности  библиотечных услуг для населения района | Развитие культурной среды в районе, повышение  культурного наследия |  |  |  |  |
| 2.2 | Комплектование фондов муниципальных библиотек книгами и периодическими изданиями | Развитие культурной среды в районе. | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/  Новые книги - 3000экз. | Местный бюджет- 600000,00  Краевой бюджет –  654000,00 | 2020г.-2022г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 2.3 | Комплектование фондов муниципальных библиотек периодическими изданиями | Развитие культурной среды в районе. | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/  620 названий периодических изданий | Местный бюджет –  1302000,00 | 2020г.-2022г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 2.4 | Совершенствование  системы музейного обслуживания, повышение  качества и доступности  музейных услуг для населения района | Развитие культурной среды в районе, повышение  культурного наследия |  |  |  |  |
| 2.5 | Комплектование фондов музея | Развитие культурной среды в районе. | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/ приобретение экспонатов | Местный бюджет –  100000,00 | 2020г.-2022г. | МБУ «Саянский краеведческий музей» |
| 2.6 | Мероприятие  «Обеспечение  досуга населения и обеспечение  услугами организаций культуры» | Создание условий для  предоставления  качественных услуг по  реализации программ  дополнительного  образования детей в сфере культуры | Повышение  уровня  предоставляемых услуг  учреждениями  культуры и  дополнительного  образования  детей |  | 2020-2022гг. | Агинская ДШИ |
| 2.7 | Мероприятие «Обеспечение культурного обслуживания населения Саянского района с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных групп» | Создание условий для организации досуга  населения, развития  местного народного  художественного  творчества | повышение качества оказываемых культурных услуг населению |  | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | МБУК «ЦМКС Саянского района», МБУК «Унерская ЦКС» |
| 2.8 | Вовлечение населения в деятельность клубных формирований, любительских объединений | Создание условий для организации досуга  населения, развития  местного народного  художественного  творчества | Увеличение количества участников клубных формирований |  | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | МБУК «ЦМКС Саянского района», МБУК «Унерская ЦКС» |
| 2.9 | Совершенствование  системы библиотечного обслуживания, повышение  качества и доступности  библиотечных услуг для населения района | Развитие культурной среды в районе, повышение  культурного наследия |  |  | 2023г.-2026г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 2.10 | Комплектование фондов муниципальных библиотек книгами и периодическими изданиями | Развитие культурной среды в районе.  Улучшение качества, оказываемых услуг населению | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/  Новые книги - 3000экз. | Местный бюджет- 600000,00  Краевой бюджет –  654000,00 | 2023г.-2026г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 2.11 | Комплектование фондов муниципальных библиотек периодическими изданиями | Развитие культурной среды в районе. | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/  620 названий периодических изданий | Местный бюджет –  1302000,00 | 2023г.-2026г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 2.12 | Совершенствование  системы музейного обслуживания, повышение  качества и доступности  музейных услуг для населения района | Развитие культурной среды в районе, повышение  культурного наследия |  |  | 2023г.-2026г. |  |
| 2.13 | Комплектование фондов музея | Развитие культурной среды в районе.  Улучшение качества, оказываемых услуг населению | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/ приобретение экспонатов | Местный бюджет- 100000,00 | 2023г.-2026г. | МБУ «Саянский краеведческий музей» |
| 2.14 | Совершенствование  системы библиотечного обслуживания, повышение  качества и доступности  библиотечных услуг для населения района | Развитие культурной среды в районе, повышение  культурного наследия |  |  |  |  |
| 2.15 | Комплектование фондов муниципальных библиотек книгами и периодическими изданиями | Развитие культурной среды в районе.  Улучшение качества, оказываемых услуг населению | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/  Новые книги - 3000экз. | Местный бюджет- 600000,00  Краевой бюджет –  654000,00 | 2027г.-2030г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 2.16 | Комплектование фондов муниципальных библиотек периодическими изданиями | Развитие культурной среды в районе. | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/  620 названий периодических изданий | Местный бюджет –  1302000,00 | 2027г.-2030г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 2.17 | Совершенствование  системы библиотечного обслуживания, повышение  качества и доступности  музейных услуг для населения района | Развитие культурной среды в районе, повышение  культурного наследия |  |  |  |  |
| 2.18 | Комплектование фондов музея | Развитие культурной среды в районе. | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/  приобретение экспонатов | Местный бюджет –  80000,00 | 2027г.-2030г. | МБУ «Саянский краеведческий музей» |
| Задача 3. **Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи** | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение творческих конкурсов для одаренных детей и талантливой молодежи | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Выявление и поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, с целью дальнейшего продвижения | Местный бюджет –  20000,00 руб. ежегодно | ежегодно | МБУК «ЦМКС Саянского района» |
| Задача 4. С**овершенствование материальной и кадровой ресурсной базы сферы культуры** | | | | | | |
| 4.1 | Капитальный ремонт Центральной районной библиотеке | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению / 1 библиотека | Местный бюджет – 6500000,00 | 2021г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.2 | Оборудование теплого санузла в Центральной районной библиотеке | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/ 1 библиотека | Местный бюджет – 500000,00 | 2021г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.3 | Текущий ремонт библиотек | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /18 библиотек | Местный бюджет- 450000,00 | 2020г.-2022г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.4 | Оборудование библиотек средствами архитектурной доступности помещений для лиц с особыми возможностями здоровья с целью обеспечения доступности организаций культуры библиотечного типа | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению / 6 библиотек | Местный бюджет – 1938000,00 | 2021г.-2022г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.5 | Приобретение для библиотек компьютерной и оргтехники, специализированной  мебели | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению / 6 библиотек  Компьютерная техника -11 шт.  Оргтехника – 11 шт.  Специализированная мебель – 25 шт. | Местный бюджет –  450000,00 | 2021г.-2022г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.6 | Модернизация Центральной районной библиотеки | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению/1 модернизированная библиотека | Федеральный бюджет – 10000000,00 | 2022г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.7 | Реконструкция хранилища  Саянского краеведческого музея | Укрепление  материально  технической базы  учреждения  культуры. Улучшения качества оказываемых услуг населению. Устранение предписаний надзорных органов. | Улучшение качества, оказываемых услуг населению / музей | Местный бюджет – 3000000,00 | 2020-2021г. | МБУ «Саянский краеведческий музей» |
| 4.8 | Капитальный ремонт музея | Укрепление  материально  технической базы  учреждения  культуры | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /музей | Местный бюджет- 1200000,00 | 2020г.-2022г. | МБУ «Саянский краеведческий музей» |
| 4.9 | Оборудование музея средствами архитектурной доступности помещений для лиц с особыми возможностями здоровья с целью обеспечения доступности организаций культуры музейного типа | Укрепление  материально  технической базы  учреждения  культуры | Улучшение качества, оказываемых услуг населению / музей | Местный бюджет – 1000000,00 | 2021г.-2022г. | МБУ «Саянский краеведческий музей» |
| 4.10 | Приобретение для музея компьютерной и оргтехники, специализированной  мебели | Укрепление  материально  технической базы  учреждения  культуры | Улучшение качества, оказываемых услуг населению / музей  Компьютерная техника  -5 шт.  Оргтехника – 5 шт.  Специализированная мебель – 10 шт. | Местный бюджет –  280000,00 | 2021г.-2023г. | МБУ «Саянский краеведческий музей» |
| 4.11 | Мероприятие  «Улучшение  технического состояния объектов  культуры» | Создание условий для получения детьми предпрофессионального образования, приобретения ими знаний, навыков для подготовки к получению профессионального образования в области искусства. | Реконструкция МБУДО «Агинская детская школа искусств» | 80 млн. руб. – краевой бюджет | 2021-2022 гг. | Агинская ДШИ |
| 4.12 | Мероприятие  «Улучшение  технического состояния объектов  культуры» | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  дополнительного  образования детей.  Улучшение качества оказываемых услуг населению. | Капитальный ремонт МБУДО «Агинская детская школа искусств» | 7 млн. руб. – краевой бюджет | 2022-2025 год | Агинская ДШИ |
| 4.13 | Мероприятие  «Обеспечение  досуга населения и обеспечение  услугами организаций культуры» | Создание условий для  предоставления  качественных услуг по  реализации программ  дополнительного  образования детей в сфере культуры | Повышение  уровня  предоставляемых услуг  учреждениями  культуры и  дополнительного  образования  детей |  | 2022-2025гг. | Агинская ДШИ |
| 4.14 | Мероприятие «Совершенствование материальной и кадровой ресурсной базы сферы культуры» | Укрепление материально  технической базы  учреждений культуры и  учреждений, участие в конкурсах на предоставление субсидий учреждениям культуры | улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры путем приобретения звукотехнического, светового, видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, оргтехники для повышение качества оказываемых культурных услуг населению | 20000000,00 руб.- краевой бюджет | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | МБУК «ЦМКС Саянского района»,  МБУК «Унерская ЦКС» |
| 4.15 | Мероприятие «Совершенствование материальной и кадровой ресурсной базы сферы культуры» | Строительство Дома культуры на 100 мест, с. Унер | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры и  учреждений, улучшение качества оказываемых услуг населению. | 50000000,00 руб. - краевой бюджет | 2025 год | МБУК «Унерская ЦКС» |
| 4.16 | Мероприятие «Совершенствование материальной и кадровой ресурсной базы сферы культуры» | Укрепление материально  технической базы  учреждений культуры и  учреждений, участие в конкурсах на предоставление субсидий учреждениям культуры | Приобретение автобуса, микроавтобуса и автоклуба для учреждений культуры, повышение качества оказываемых культурных услуг населению | 10000000,00 руб. - краевой бюджет | 2021-2025 год | МБУК «ЦМКС Саянского района»,  МБУК «Унерская ЦКС» |
| 4.17 | Совершенствование кадрового потенциала учреждений культуры | Повышение квалификации работников учреждений культуры. Привлечение молодых специалистов. | Повышение качества оказываемых культурных услуг населению | Местный бюджет - 100000,00 руб. ежегодно | ежегодно | Учреждения культуры |
| 4.18 | Текущий ремонт библиотек | Укрепление материально  технической базы  учреждений культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /18 библиотек | Местный бюджет- 450000,00 | 2023г.-2026г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.19 | Оборудование библиотек средствами архитектурной доступности помещений для лиц с особыми возможностями здоровья с целью обеспечения доступности организаций культуры библиотечного типа | Укрепление материально  технической базы  учреждений культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /6 библиотек | Местный бюджет – 938000,00 | 2023г.-2026г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.20 | Приобретение для библиотек компьютерной и оргтехники, специализированной  мебели | Укрепление материально  технической базы  учреждений культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /6 библиотек  Компьютерная техника -6 шт.  Оргтехника – 6 шт.  Специализированная мебель – 25 шт. | Местный бюджет – 450000,00 | 2023г.-2026г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.21 | Текущий ремонт музея | Укрепление материально  технической базы  учреждений культуры муз типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /музей | Местный бюджет- 120000,00 | 2024г.-2027г. | МБУ «Саянский краеведческий музей» |
| 4.22 | Капитальный ремонт зданий культурно-досуговых учреждений культуры | Укрепление материально  технической базы  учреждений культуры и  учреждений, участие в конкурсах на предоставление субсидий учреждениям культуры | улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, повышение качества оказываемых культурных услуг населению | Краевой бюджет -46000000,00 руб.  Местный бюджет - 470000,00 руб. | 2023 -2026 г. | МБУК «ЦМКС Саянского района», |
| 4.23 | Текущий ремонт зданий культурно-досуговых учреждений культуры | Укрепление материально  технической базы  учреждений культуры и  учреждений, участие в конкурсах на предоставление субсидий учреждениям культуры | улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, повышение качества оказываемых культурных услуг населению | Краевой бюджет -3500000,00 руб.  Местный бюджет - 35000,00 руб. | 2023 -2026 г. | МБУК «ЦМКС Саянского района», |
| 4.24 | Текущий ремонт библиотек | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /18 библиотек | Местный бюджет- 450000,00 | 2027г.-2030г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.25 | Приобретение для библиотек компьютерной и оргтехники, специализированной  мебели | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /6 библиотек Компьютерная техника -6 шт.  Оргтехника – 6 шт.  Специализированная мебель – 25 шт. | Местный бюджет – 450000,00 | 2027г.-2030г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.26 | Оборудование библиотек средствами архитектурной доступности помещений для лиц с особыми возможностями здоровья с целью обеспечения доступности организаций культуры библиотечного типа | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры библиотечного типа | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /5 библиотек | Местный бюджет – 771000,00 | 2027г.-2030г. | МБУК «ЦБС Саянского района» |
| 4.27 | Текущий ремонт музея | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /музей | Местный бюджет- 120000,00 | 2027г.-2030г. | МБУ «Саянский краеведческий музей» |
| 4.28 | Приобретение для музея специализированной  мебели | Укрепление  материально  технической базы  учреждений  культуры | Улучшение качества, оказываемых услуг населению /музей Специализированная мебель – 12 шт. | Местный бюджет –80000,00 | 2027г.-2030г. | МБУ «Саянский краеведческий музей» |
| 4.29 | Создание условий для  предоставления  качественных услуг по  реализации программ  дополнительного  образования детей в сфере культуры | Укрепление  материально  технической базы  учреждения | Повышение уровня предоставляемых услуг учреждениями культуры и дополнительного  образования  детей |  | 2027-2030гг. | Агинская ДШИ |
| 4.30 | Текущий ремонт зданий культурно-досуговых учреждений культуры | Укрепление материально  технической базы  учреждений культуры и  учреждений, участие в конкурсах на предоставление субсидий учреждениям культуры | улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, повышение качества оказываемых культурных услуг населению | Краевой бюджет -3500000,00 руб.  Местный бюджет - 35000,00 руб. | 2027 -2030 г. | МБУК «ЦМКС Саянского района», |
| ***Цель 3.6. Создание совместно органами власти, бизнесом и обществом полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спорта для всех групп населения*** | | | | | | |
| 1 | Мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта населения» | * 1. Обеспечение условий, способствующих населению района заниматься физической культурой и массовым спортом | Вовлечение максимально возможного числа населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Формирование здорового образа жизни населения. |  | 2019-2021 гг. | МКУ Центр тестирования ВФСК ГТО Саянского района «Агинское» |
|  |  | * 1. Проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Саянского района» согласно утвержденному плану | Вовлечение максимально возможного числа населения в систематические занятия физической культурой и спортом. | 400 тыс. руб. | 2019-2021 гг. | МКУ Центр тестирования ВФСК ГТО Саянского района «Агинское» |
| ***Цель 3.8. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания населения*** | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня и качества жизни населения на территории Саянского района, накопление человеческого потенциала | Увеличение среднего уровня обеспеченности жильем | 27.7 м2 | Средства граждан + бюджетные средства | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | отдел архитектуры и строительства администрации Саянского района |
| Привлечение населения к участию в реализации жилищных программ | 15-20 семей | Бюджетные средства | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | отдел архитектуры и строительства администрации Саянского района |
| 2 | Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания населения | Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования – 600-650 м2 в год | Средства граждан | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | отдел архитектуры и строительства администрации Саянского района |
| ***Цель 3.9. Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие района в целом*** | | | | | | |
|  | Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие района в целом | Обеспеченность муниципального образования актуализированными документами территориального планирования (Генеральные планы) | -Утверждение генерального плана Агинского сельсовета;  -Утверждение генерального плана Кулижниковского сельсовета;  -Разработка и утверждение генерального плана Унерского сельсовета;  -Разработка и утверждение генерального плана Большеарбайского сельсовета;  -Утверждение внесения изменений в генеральные планы Орьевский, Тугачинский сельсоветы;  -Разработка и утверждение генерального плана Межовского сельсовета. | Бюджетные средства | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | отдел архитектуры и строительства администрации Саянского района |
| **Цель 4. Эффективное муниципальное управление** | | | | | | |
| ***Задача 4.1. Обеспечить эффективность и открытость деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | |
|  | Мероприятие  Повышение  открытости и эффективности  деятельности органов местного  самоуправления | 2.1.Обеспечение  обнародования  (опубликования)  информации о деятельности  администрации района,  сельских поселений | Освещение  деятельности  органов  местного  самоуправления |  | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Организационно-правовой отдел администрации Саянского района |
|  |  | 2.2.Создание условий для  повышения качества  предоставления  муниципальных услуг и  исполнения  муниципальных функций. | Обеспечение  возможности  получения  жителями  района  государственных  и  муниципальных  услуг |  | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Организационно-правовой отдел администрации Саянского района |
| ***Задача 4.2. Совершенствовать бюджетный процесс и межбюджетные отношения*** | | | | | | |
|  | Мероприятие  Совершенствование бюджетного процесса | 1.1.Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости, предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в налоговые органы в рамках информационного обмена. Проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению путем содействия в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами | Пополнение бюджета за счет постановки на учет объектов недвижимого имущества |  | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | Отдел имущественных и земельных отношений, отдел экономики, охраны труда и муниципального заказа, МКУ ФЭУ администрации Саянского района |
|  |  | 1.2. Повышение качества управления доходными источниками | Увеличение бюджетной обеспеченностью доходами |  | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | МКУ ФЭУ администрации Саянского района |
|  |  | 1.6. Реализация комплекса мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины органов местного самоуправления, соблюдение требований бюджетного законодательства, недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, ограничение необоснованного роста расходных обязательств | Укрепление финансовой дисциплины органов местного самоуправления |  | 2020-2022гг  2023-2028гг  2028-2030гг. | МКУ ФЭУ администрации Саянского района |