**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Саянского района

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Агинское

 30.12. 2015 г. №532-п

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения на территории

 Саянского района на 2016-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и в целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь ст.81 Устава Муниципального образования Саянский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Саянского района на 2016-2018 годы (далее – «дорожная карта») (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Муниципального образования Саянский район.

 3. Организационно-правовому отделу администрации района

(Королева В.А.) опубликовать данное постановление на официальном веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммуникативной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Саянского района по социальным вопросам и общественно – политической работе (Тамошенко П.С.).

И.о. главы района И.В. Данилин

Приложение к постановлению администрации района №532-п от 30.12.2015 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

 по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Муниципального образования Саянский район на 2016-2018 годы

Раздел I. Общее описание

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Муниципального образования Саянский район на 2016-2018 годы разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей.

Отсутствие условий доступности препятствует всесторонней интеграции инвалидов в общество и не позволяет им в полном объеме реализовывать конституционные права.

Реализация дорожной карты направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Муниципального образования Саянский район.

2. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Муниципального образования Саянский район. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным социально-демографического паспорта на территории Муниципального образования Саянский район на 01 января 2015 года проживает 11033 человека. По данным базы данных Отдела социальной защиты населения администрации Саянского района» численность инвалидов старше 18 лет на 01.12.2015 года составляет 818 человек, детей-инвалидов 64 человек. В сравнении с численностью населения в Саянском районе удельный вес численности инвалидов составляет 8,5 %., удельный вес численности детей-инвалидов 2,2 % от общего количества детей в районе.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Муниципального образования Саянский район существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

Для выявления существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для лиц с ограниченными физическими возможностями были проведены инвентаризация, анкетирование и паспортизация общественных зданий и сооружений. В ходе выполнения данной работы составлен список объектов социального значения по Муниципальному образованию Саянский район, состоящий из 80 объектов. Инвентаризация, анкетирование и паспортизация завершена.

Проведенные исследования показали, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с сельской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

- инвалиды с нарушением слуха;

- инвалиды с нарушением зрения.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

3. Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2018 года на территории Саянского района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Саянского района.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и администрации района, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетенции специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов.

Решение представленного комплекса задач по формированию без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

4. Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 3 года с 2016 по 2018 годы и включает три этапа:

Первый этап – 2016 год;

Второй этап – 2017 год;

Третий этап – 2018 год.

Первый этап – оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, определение приоритетных для адаптации к нуждам инвалидов объектов, этапов и сроков проведения работ по приведению действующих объектов в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов.

В 2016 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- определение приоритетных действующих объектов и услуг для нужд инвалидов;

Второй этап – 2017 год реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района.

В 2018 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района.

5. Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет межведомственная рабочая группа по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Саянском районе.

Исполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

- Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района;

- Отдел культуры администрации района;

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи;

- Управление образования администрации района;

- Отдел социальной защиты населения администрации района;

- Учреждения и организации всех форм собственности.

6. Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально-значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные и др.);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры района.

Инструментом по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

**ТАБЛИЦА**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Саянском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Архитектор |
|  |  Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:- к месту предоставления услуги;- предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида.Объекты социальной защиты:Объекты образования:Объекты культуры и спорта: | 501510 | 1005050 | 1008080 |  |
| 3 |  Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Руководители объектов социальной инфраструктуры |
| 4 |  Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и /или абилитации (в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации) | 100 | 100 | 100 | ОСЗН администрации Саянского района |
| 5 |  Удельный вес организаций социального обслуживания в полустационарной форме, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений)- полустационарная форма | 50,0 | 70,0 | 80,0 |  |
| 6 |  Удельный вес организаций социального обслуживания в полустационарной форме, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций)- полустационарная форма | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 |  Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | 24,0 | 25.0 | 26,0 | Руководители объектов социальной инфраструктуры |
| 8 |  Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | 5,0 | 15,0 | 20,0 | Руководители объектов социальной инфраструктуры |

**Перечень мероприятий**

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры****(транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 1.1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг, положений обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел экономики администрации района | До 01.06.2016 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов. |
| 1.2. | Согласование проектов на строительство зданий, осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий | Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».Строительные нормы и правила «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | Архитектор  | постоянно | Обеспечение доступности для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию объектов и объектов, прошедших реконструкцию, модернизацию. |
| 1.3. | Паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры района | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители организаций и учреждений, предоставляющих услуги инвалидам | I квартал 2016 года | Оценка состояния доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры |
| 1.4. | Адаптация официальных сайтов администрации района и учреждений, предоставляющих услуги инвалидам в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению.  | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация района, руководители учреждений, предоставляющих услуги инвалидам | 2016 | Обеспечение доступа инвалидов по зрению к электронным носителям информации |
| 1.5. | Размещение справочных материалов, включая информацию о телефонах горячих линий и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах. | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители учреждений, предоставляющих услуги инвалидам | постоянно | Организация доступности информации |
| 1.6. | Оборудование парковочных мест для специального автотранспорта инвалидов на парковках автомобильного транспорта  | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация района, руководители учреждений | 2016-2018 | Создание условий доступности для автотранспорта инвалидов |
| 1.7. | Работа по эффективному использованию региональной информационно-аналитической системы поддержки процесса реабилитации инвалидов (РИАС) | Постановление Правительства Красноярского края от 09.11.2012 г. № 583-п «О порядке межведомственного взаимодействия по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Отдел социальной защиты населения администрации Саянского района; | 2016-2018 | Накопление информации |
| 1.8. | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям социального обслуживания и социальной защиты населения, образования, культуры. | Участие в конкурсах, программах  | Руководители учреждений, предоставляющих услуги инвалидам | 2016-2018 | Обеспечение доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов |
| 1.09.. | Создание универсальной без барьерной среды, позволяющей обеспечить получение инклюзивного образования в образовательных учреждениях района: - оборудование наружным пандусом входа в учреждение;- оборудование путей движения поручнями;- оборудование санитарно-гигиенического помещения с учетом доступа инвалидов-колясочников;инвалидов по зрению;-приобретение необходимого оборудования для инклюзивного образования;дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов;Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п | Управление образования администрации Саянского района | 2016-2018 | Создание универсальной без барьерной среды в образовательных учреждениях.Наличие мебели и учебного оборудования для инклюзивного образования. |
| 1.10 | Комплексный анализ состояния доступности образовательных организаций для детей-инвалидов | Приказ Министерства труда и социальной защиты от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики» | Управление образования администрации Саянского района | 2016 | Паспортизация образовательных учреждений на предмет доступности для детей-инвалидов |
| 1.11. | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидам к учреждениям культуры, спорта. | Участие в конкурсе на получение субсидии в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» | Отдел культуры, "Отдела молодежной политики, физической культуры и спорта" | 2016-2018 | Обеспечение условий доступа инвалидам к учреждениям культуры, спорта |
| 1.12  | Мониторинг объектов торговли, общественного питания и услуг на предмет их оснащенности специальными конструкциями и устройствами, позволяющими обеспечить доступность гражданам с ограниченными физическими возможностями и другими ограничениями по здоровью | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Отдел экономики администрации  | 2016 | Повышение информированности об объектах торговой и сервисной сферы, доступных для инвалидов |
| 1.13 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидам к общеобразовательным учреждениям района  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», руководители общеобразовательных учреждений  | 2016-2018 | Повышение доступности к объектам |
| 1.14 | Адаптация объектов образования к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения | Приказы учреждений | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», руководители общеобразовательных учреждений | 2016-2018 | Обеспечение условий доступа инвалидов к учреждениям образования  |
| 1.15 | Комплексный анализ состояния доступности образовательных организаций для детей-инвалидов | Приказ Министерства труда и социальной защиты от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики» | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», руководители общеобразовательных учреждений  | 2016-2018 | Обеспечение доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов |
| 1.16 | Разработка и утверждение муниципальных планов развития доступной универсальной образовательной среды в образовательных организациях согласно данным паспортизации  | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», руководители общеобразовательных учреждений  | 2016-2018 | Обеспечение доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов |
| 1.17 | Адаптация объектов социального обслуживания к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения | Приказы учреждений | ОСЗН администрации Саянского района | 2016-2018 | Обеспечение условий доступа инвалидов к учреждениям социальной защиты  |
| 1.18 | Комплексный анализ состояния доступности учреждений социальной защиты для инвалидов | Приказ Министерства труда и социальной защиты от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики» | ОСЗН администрации Саянского района | 2016-2018 | Обеспечение доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам****услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |  | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» |
| 1. | Проведение мониторинга в учреждениях культуры и ДШИ по организации досуга и участие людей с ограниченными возможностями здоровья в творческих объединениях и мероприятиях | МКУ Отдел культуры администрации Саянского районаПриказ № 68 от 17.12.15г«Об утверждении перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры Саянского района». | Все учреждения культуры и ДШИ | 2016-2018  | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2. | Включение требований к обеспечению условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья в административные регламенты предоставления муниципальных услуг  | ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Все учреждения культуры и ДШИ | до 01.02.2016 | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 3. | Оборудование пандусами входов зданий учреждений культуры и ДШИ | МКУ Отдел культуры администрации Саянского районаПриказ № 68 от 17.12.15г«Об утверждении перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры Саянского района». | ДШИ;Музей;ЦБС Саянского района;ЦМКС Саянского района;Унерская ЦКС |  2016-2018   | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников  |
| 4. | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей в учреждениях культуры и ДШИ | МКУ Отдел культуры администрации Саянского районаПриказ № 68 от 17.12.15г«Об утверждении перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры Саянского района». | ДШИ;Музей;ЦБС Саянского района;ЦМКС Саянского района;Унерская ЦКС | 2016-2018 | Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 5. | Обеспечение доступности Меж поселенческого Дома культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья:- оборудование входа в зрительный зал разделительными поручнями, установка кнопки вызова сотрудника;- покрытие пешеходных путей тактильными средствами;- оборудование универсальной туалетной кабины | МКУ Отдел культуры администрации Саянского районаПриказ № 68 от 17.12.15г«Об утверждении перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры Саянского района». | ЦМКС Саянского района | 2016-2018 | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников, для инвалидов со слабым зрением |
| 6. | Оснащение зрительного зала комплектами пассивного и активного коммуникационного оборудования для лиц с нарушением слуха. | МКУ Отдел культуры администрации Саянского районаПриказ № 68 от 17.12.15г«Об утверждении перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры Саянского района». | ЦМКС Саянского района, Унерская ЦКС | 2018 | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников, для инвалидов со слабым зрением |
| 7. | Обеспечить увеличение доли участия людей с ограниченными возможностями здоровья в культурно – досуговых мероприятиях, не менее 0,5% от общего числа. | Перспективный план работы с инвалидами в Саянском районе на 2016 год. Утвержден 10.12 2015 г начальником МКУ «Отдел культуры Саянского район» | Все учреждения культуры и ДШИ | 2016-2018 | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 8. | Организация инструктирования или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности в соответствии с законодательством РФ | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители учреждений | 2016 | Организация сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг |
| 9. | Организация обучения детей – инвалидов и детей ОВЗ в общеобразовательных учреждениях района в соответствии с особенностью развития  | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Руководители общеобразовательных учреждений  | 2016-2018 | Создание условий для организации и обучения детей - инвалидов |
| 10. | Организация обучения детей – инвалидов и детей ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях района в соответствии с особенностью развития  | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Руководители дошкольных образовательных учреждений  | 2016-2018 | Создание условий для организации и обучения детей - инвалидов |
| 11. | Организация психолого – педагогического сопровождения детей от 0-18 лет через школьные пмпк, РПМПК, службы сопровождения учреждений | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | РПМПК, руководители образовательных учреждений  | 2016-2018 |  |
| 12. | Реализация мероприятий соглашения между учреждением здравоохранения и РПМПК по вопросам взаимодействия с целью обеспечения качественной работы психолого-медико-педагогической комиссии | Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» | РПМПК | 2016-2018 |  |
| 13. | Организация учета детей с 0 до 3 лет, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии | МКУ «Управление образования администрации Саянского района» | 2016-2018 |  |
| 14. | Применение методических рекомендаций по созданию специальных условий образования для детей с разной нозологией, организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений в развитии, в условиях общеобразовательных учреждений | Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 22.04.2015 № 140-11-05 «О введении на территории Красноярского края федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», руководители общеобразовательных учреждений  | 2016-2018 |  |
| 15. | Повышение квалификации специалистов районной психолого-медико-педагогической комиссий, управленческих кадров, реализующих инклюзивное образование  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования» | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», руководители общеобразовательных учреждений  | 2016-2018 |  |
| 16. | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с новыми положениями законодательства Российской Федерации | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | МКУ «Управление образования администрации Саянского района», руководители учрежден | 2016-2018 |  |
| 17. | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с новыми положениями законодательства Российской Федерации | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | ОСЗН администрации Саянского района  | 2016-2018 |  |
| **Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним):** |
| 3.1. | Обеспечение обучения специалистов учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья в доступных для них форматах. | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Все учреждения культуры и ДШИ | 2016-2018 | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.2. | В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать положения о предоставлении услуг дистанционно или на дому. | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Все учреждения культуры и ДШИ | 2016-2018 | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.3. | Обеспечение обучения специалистов учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья в доступных для них форматах. | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Все учреждения социальной защиты | 2016-2018  | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
|  |  |  |  |  |  |