**Согласовано :**

**Глава Саянского района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Данилин**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 год**

**ОТЧЕТ**

**Об исполнении муниципальных программ**

**за 2019 год**

**1.Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2019 год**

 В 2019 году на территории Саянского района реализовались 14 муниципальных программ:

-«Развитие образования Саянского района»;

-«Система социальной защиты граждан Саянского района»;

-«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

-«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Саянского района»;

-«Развитие культуры»;

-«Развитие физической культуры и спорта в Саянском районе»;

-«Молодежь Саянского района в 21 веке»;

-«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Саянском районе»;

-«Развитие транспортной системы Саянского района»;

-«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

-«Содействие развитию местного самоуправления»;

-«Управление муниципальными финансами»;

-«Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью»;

-«Противодействие терроризму, экстремизму и профилактика

правонарушений на территории Саянского района».

**2.Финансирование МП**

 Общая сумма мероприятий 14 МП, предусмотренная бюджетом Саянского района на 2019 год, принятых решением Саянского района Совета депутатов от 19.12.2018г.. № 42-220 « О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», составляет **679 267,80** тыс.руб., исполнено **674 074,40** тыс.руб., что составляет (99,20%) всего бюджета.

 Распределение освоенных средств по программам выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения (%) |
| 1 | МП «Развитие образования» | 391 562,20 | 387 755,80 | 99,03 |
| 2 | МП «Система социальной защиты граждан Саянского района» | 45 496,70 | 45 493,80 | 99,99 |
| 3 | МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 13 659,20 | 13 364,50 | 97,84 |
| 4 | МП «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» | 4 412,34 | 4 412,34 | 100,00 |
| 5 | МП«Развитие культуры и туризма на 2015-2022гг» | 64 863,00 | 64 794,90 | 99,90 |
| 6 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Саянском районе» | 14 962,10 | 14 962,10 | 100,00 |
| 7 | МП"Молодежь Саянского района в XXI веке" | 6 602,5 | 6 580,3 | 99,7 |
| 8 | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | МП «Развитие транспортной системы Саянского района» | 28 433,90 | 27 950,60 | 98,30 |
| 10 | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 40 257,5 | 40 257,50 | 100,00 |
| 11 | МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 5 514,70 | 5 001,60 | 90,70 |
| 12 | МП «Управление муниципальными финансами» | 50 427,50 | 50 424,80 | 99,99 |
| 13 | МП «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью» | 12 901,10 | 12 901,10 | 100,00 |
| 14 | МП «Противодействие терроризму, экстремизму и профилактикаправонарушений на территории Саянского района» | 175,00 | 175,0 | 100,00 |
| **Итого** |  | **679 267,80** | **674 074,40** | **99,20** |

 МП «Система социальной защиты населения», МП «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», МП «Система социальной защиты граждан Саянского района», МП «Развитие физической культуры и спорта в Саянском районе», МП " Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", МП «Управление муниципальными финансами», МП «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью», МП «Противодействие терроризму, экстремизму и профилактика правонарушений на территории Саянского района» реализована на 100 %.

 МП «Развитие образования» реализована на 99,03 %, в связи с тем, что из краевого бюджета недопоступили денежные средства в части компенсации родительской платы в связи с непосещаемостью детей по болезни.

 МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» реализована на 97,84% недофинансирование составило 2,16% (294,70 тыс.руб.) в связи с недопоступлением средств из краевого бюджета (выпадающих доходов), которые будут выплачены в 1 квартале 2020 года.

 МП «Содействие развитию местного самоуправления» реализована на 90,70 % недофинансирование составило 9,30% (513,10 тыс.руб.) субсидии бюджетам МО для реализации проектов по благоустройству территорий поселений. Финансирование данного вида работ осуществляется на основании заключенного муниципального контракта и фактически выполненных работ.

 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» мероприятия не реализованы в связи с тем, что не выделена субсидия из краевого бюджета.

 МП «Развитие транспортной системы Саянского района» реализована на 98,3% недофинансирование составило 1,7% (483,00 тыс.руб.) в связи с тем, что некоторые виды работ осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов и фактически выполненных работ.

 Наибольшая часть –60% бюджетных расходов, предусмотренных на финансирование МП, была направлена на отрасль «Образования» или 57,52 % от объема утвержденного в бюджете района.

 По отрасли «Развитие культуры Саянского района» предусмотрено - 10% или 9,61 % от объема утвержденного в бюджете.

 По отрасли «Управление муниципальными финансами" предусмотрено – 7 % или 7,48 % от объема утвержденного в бюджете.

 По отрасли «Система социальной защиты населения» предусмотрено 7 % или 6,74 от объема утвержденного в бюджете.

 По отрасли «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено 6% или 5,97% от объема утвержденного в бюджете.

 «Развитие транспортной системы Саянского района»- 4,15% от объема утвержденного в бюджете.

 Развитие физической культуры и спорта в Саянском районе» - 2,22 % от объема утвержденного в бюджете.

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» -1,98% от объема утвержденного в бюджете.

 «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью», "Мероприятия по ликвидации угрозы террористических актов и экстремистских проявлений" - по 1,91% от объема утвержденного в бюджете.

 «Молодежь Саянского района в 21 веке» - 0,98 % от объема утвержденного в бюджете.

 «Содействие развитию местного самоуправления» - 0,74 % от объема утвержденного в бюджете.

 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» - 0,65 % от объема утвержденного в бюджете.

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» - 0,0% от объема утвержденного в бюджете.

1. **Реализация МП**

**1.Муниципальная программа «Развитие образования»**

**Исполнитель: МКУ** «Управление образования» администрации Саянского района

**Цель программы:** Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Саянского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

**Задачи программы:**

1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;

2.Создание условий для эффективного управления отраслью;

3.Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

**Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения (%) |
| МП"Развитие образования Саянского района на 2014-2020 годы" | 391 562,20 | 387 755,80 | 99,03 |

**Достигнуты результаты:**

* организация деятельности 8 дошкольных образовательных учреждений;
* 97,1% населения в возрасте 5-18 лет охвачены образовательными услугами
* 80,3% детей в возрасте от 3 до 7 лет, получают дошкольную образовательную услугу;
* отношение среднего балла ЕГЭ с лучшими и худшими результатами составила 1,37%;
* 76,15% школ, соответствующих требованиям надзорных органов;
* в 100 % школ с численностью более 100 человек действует государственно – общественное управление;
* 100%; детей охваченных психолого-педагогической, и медика–социальной помощью от общей численности обучающихся;
* более 83% детей, охвачены различными формами работы с одаренными детьми за период январь-март;
* 90,1%; детей в возрасте 5-18 лет, получают услуги по дополнительному образованию;
* 72,2% детей оздоровленных в 2019 году;
* своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции;
* соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности
* своевременное утверждения государственных заданий; подведомственным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в установленные сроки;
* уменьшение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные до 3,6%;
* за отчетный период4 человека из числа детей, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспечивались жилыми помещениями;
* 4 чел. из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;
* 4 чел., оставшиеся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявшие на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за период январь – сентябрь обеспечены жилыми помещениями

**2.Муниципальная программа «Система социальной защиты населения »**

**Исполнитель:** МБУ «Отдел социальной защиты населения»

**Цель программы:**

1.Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

2.Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

**Задачи программы:**

1.Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

2.Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Саянского района.

**Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения (%) |
| МП"Система социальной защиты населения" | 45 496,70 | 45 493,80 | 99,99 |

**Достигнуты результаты:**

На отчетную дату 01.01.2020г. достигнуты следующие целевые показатели Программы:

 1.Обеспечение охвата граждан, имеющих право и обратившихся за мерами социальной поддержки и социальной помощи, на уровне 98,70 %.

 2.Сохранение полного отсутствия обоснованных жалоб на сроки и качество предоставления мер социальной поддержки от общего количества поступающих обращений.

 За отчетный период на 01.01.2020 года по всем направления и целевым показателя исполнение плана расходов составило 99,99%.

**3.Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

 **Исполнитель:** Администрация Саянского района.

 **Цель программы:**

 **-** Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

 - формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

 **Задачи программы:**

1.Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Саянского района;

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

4.Обеспечение реализации муниципальной программы.

 **Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2018 год | Исполнено в 2018 году | Процент исполнения (%) |
| МП"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 13 659,2 | 13 364,50 | 97,84 |

**Достигнуты результаты:**

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году проведены следующие мероприятия:

1) Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК 1 до ВК 3 и от ВК 10 до ВК 6 по ул.Зеленая в с.Агинское на сумму 3 813,8 тыс.рублей;

 2)Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Агинское, ул.Энергетиков, 2а на сумму 1 656,2 тыс. рублей;

3) обеспечено ограничение платы граждан за коммунальные услуги в сумме 7 476,4 тыс.руб;

4)Одна молодая семья получила социальную выплату на улучшение жилищных условий на сумму 712,8 тыс. рублей.

**4.Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»**

 **Исполнитель программы: МКУ** «ЕДДС Саянского района »

 **Цель программы:** создание эффективной системы защиты населения и территорий Саянского района (далее–район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 **Задачи программы:**

 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Саянском районе.

 2. Обеспечение безопасности населения Саянского района на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

 **Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения (%) |
| МП «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» | 4 412,34 | 4 412,34 | 100,00 |

**Достигнуты результаты:**

В результате увеличения численности работников ЕДДС, увеличилось численность дежурной смены до двух человек, а также приобретение дополнительного оборудования в рамках приведения ЕДДС в соответствие с требованием ПОЛОЖЕНИЯ, позволило уменьшить время на прием сообщений о происшествиях, угрозах ЧС и передачи данной информации на службы экстренного реагирования. Система АРМ оповещения руководящего состава района позволяет оперативно в течение 5минут проинформировать руководство района о ЧС, происшествиях.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2015-2022гг»**

**Исполнитель: МКУ** «Отдел культуры администрации Саянского района».

**Цель программы:** Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Саянского района.

**Задачи программы:**

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»;

Подпрограмма 2 Поддержка искусства и народного творчества;

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»;

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Саянском районе»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в Саянском районе».

 **Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения (%) |
| «Развитие культуры и туризма» | 64 863,00 | 64 794,90 | 99,90 |

 **Достигнуты результаты:**

 Бюджет МКУ Отдел культуры администрации Саянского района на 2019 год исполнен в разрезе:

|  |
| --- |
| * субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями 35 322 511,00 руб. (денежные средства израсходованы на заработную плату ,текущее содержание зданий, коммунальные услуги)
 |
| * Субсидии на иные цели 19 919 982,00 руб.

(из них на повышение з/п – 16 969 582,00 руб.; комплектование книжного фонда, подключение к сети интернет двух сельских библиотек по МБУК «ЦБС Саянского района» на сумму 348 500,00 руб., , приобретение музыкальных инструментов МБУК «Унерская ЦКС» -179 500,00 руб., укрепление МТБ МБУК «ЦМКС Саянского района» - 2 422 400,00 руб.Софинансирование с местного бюджета составило 108 760,00 руб.* Приносящая доход деятельность кассовый расход составил 6 382 262,69 руб., из них:
* пожертвование в рамках Договора пожертвования на проект «Совершено-секретно Тугачинский Краслаг» в размере 650 000,00 руб. ;
* грант Фонда кино в размере 4 999 000,00 руб. , в результате получения гранта Фонда кино с 05 декабря в здании МДК Саянского района функционирует кинотеатр "Центр", с современным оборудованием и возможностью показа 3D и системой тифлокомментирования;
* благотворительной помощи от ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на проведение новогоднего благотворительного утренника «Новогодний хоровод - дети ждали целый год» в МБУК «ЦМКС Саянского района» в размере 40000,00 рублей, которые были потрачены на приобретение новогодних костюмов Деда Мороза и Снегурочки, искусственной ели и подарков детям;
* остальные средства, полученные от приносящей доход деятельности были потрачены на приобретение костюмов, проведение мероприятий и прочее.
 |

**6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саянском районе»**

**Исполнитель:** Администрация Саянского района;

МКУ Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне» Саянского района «Агинское»;

МБУ Спортивная школа Саянского района;

**Цель программы:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Саянского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

**Задачи программы:**

 1.Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Саянского района;

 2.Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва;

 3.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

 В связи с изменением распорядителя бюджетных средств в результате реорганизации МКУ «Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Саянского района», подпрограмма 3 потеряла свою актуальность и была исключена из программы «Развитие физической культуры и спорта в Саянском районе» постановлением администрации Саянского района от 14.11.2018 № 697-п «О внесении изменений в Постановление администрации Саянского района №889-п от 06.11.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саянском районе».

**Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2018 год | Исполнено в 2018 году | Процент исполнения(%) |
|  МП «Развитие физической культуры и спорта в Саянском районе» | 14 962,10 | 14 962,10 |  100% |

**Достигнуты результаты:**

 Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района повысилась на 0,89% ( на 37 человек). Финансирование произведено в 2019 году в 100% объеме.

 В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р был утвержден план мероприятий по проведению реорганизации спорта в Российской Федерации. Аналогичный план был принят Министерством спорта Красноярского края с 01.01.2018 г. Исходя из этого, образовательная организация дополнительного образованию ДЮСШ Саянского района была реорганизована в МБУ Спортивная школа Саянского района. Ввиду этого с 11.01.2018г. МБУ Спортивная школа прекратила реализацию образовательных программ по всем видам деятельности и полностью перешла на реализацию программ спортивной подготовки.

 Численность занимающихся в МБУ Спортивная школа Саянского района с 238 человек увеличилась на 2 человека и составила 240 человек. В МБУ Спортивная школа Саянского района реализуются программы спортивной подготовки по четырем видам спорта:

- волейбол

- хоккей

- футбол

- лыжные гонки.

 Традиционно, в летний период была организована работа летнего оздоровительного палаточного лагеря для 70 человек.

 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений

уменьшилась до 708 чел., в связи с изменением методики расчетов единовременной пропускной способности спортивных объектов в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта".

 В 2019 году в испытаниях на выполнение нормативов ГТО приняли участие 392 человека, из них нормативы на золото выполнили 67 человек, на серебро – 157 человек, на бронзу – 131 человек.

 Значение плановых целевых показателей по мероприятиям Программы достигнуто. План мероприятий выполнен на 100%.

**7. Муниципальная программа «Молодёжь Саянского района в 21 веке»**

**Исполнитель:** МКУ «Отдел культуры администрации Саянского района».

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Саянского района в социальную практику»

**Цель подпрограммы** «[Вовлечение](#Par1451) молодежи в социальную практику» - создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Саянского района.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Саянского района» .

**Цель подпрограммы** – создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Саянского района.

**Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2018 год | Исполнено в 2018 году | Процент исполнения(%) |
| МП «Молодёжь Саянского района в 21 веке» | 6 602,5 | 6 580,3 | 99,7 |

**Достигнуты результаты:**

Бюджет МБУ МЦ «Саяны» на 2019 год исполнен в разрезе:

 1.Субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями 4 836 500,00 руб. (денежные средства израсходованы на заработную плату, текущее содержание зданий, коммунальные услуги);

2.Субсидии на иные цели 1 765 987,49 руб.

* Субсидии на иные цели 1 765 987,49 руб.

(из них на повышение з/п – 567, 3 тыс.руб.; организация трудовых отрядов старшеклассников- 460,1 тыс.руб.,; мероприятия по Вовлечению молодежи в социальную практику, включая краевую субсидию в размере 426,6 тыс.руб.; мероприятия по Патриотическому воспитанию молодежи, включая краевую субсидию в размере 312,0 тыс.руб.

**8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Саянском районе»**

**Исполнитель**: Администрация Саянского района Красноярского края

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Саянского района

**Задачи программы:**

 1. Развитие информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

 2.Организационно-методическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства;

 3.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

4. Вовлечение граждан, в т.ч. молодежи, в предпринимательскую деятельность

**Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения% |
| МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Саянском районе» | 00,00 | 0,00 | 0,00 |

**Достигнутые результаты:**

В 2019 году в рамках муниципальной программы поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования не была оказана.

**9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Саянского района»**

**Исполнитель:** Администрация Саянского района Красноярского края.

**Цель программы:**

1.развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

2.повышение доступности транспортных услуг для населения;

3.повышение комплексной безопасности дорожного движения;

**Задачи программы:**

обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

обеспечения потребности населения в перевозках;

обеспечение дорожной безопасности;

**Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения% |
| МП «Развитие транспортной системы» | 28 433,90 | 27 950,60 | 98,30 |

**Достигнуты результаты:**

 Протяженность улично-дорожной сети района составляет 182,3 км, за 2019 год проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Советская, ул.Школьная в с.Агинское, по ул. Киселева в с. Гладково; общая протяженность ремонтов составила – 554,4 км, на сумму краевого бюджета 5 168 446,0 тыс. руб. и на сумму местного бюджета 62 055,44 тыс. руб. Финансирование данного вида работ осуществляется на основании заключенного муниципального контракта и фактически выполненных работ, экономия бюджетных средств составил - 483,30 тыс.руб..

 Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети проведены на всей протяженности дорог – 182,3 км на сумму 3 343 800,0 тыс.руб.

 Мероприятия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии

с решениями Губернатора Красноярского края (ремонт моста через р.Анжа в с.Агинское "Подъезд к д.Павловка по ул.8 Марта"); общая протяженность ремонта моста составила – 33,75 м, на сумму 11 500 000,00 тыс. руб.

 В целях безопасности дорожного движения планируется проведение мероприятия на обустройство участков улично-дорожной сети и знаковой информацией на сумму 35,0 тыс. руб., проведены мероприятия по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма на сумму 15 тыс.руб..

 Проведены мероприятия на обустройство пешеходных переходов на сумму

 209 900,0 тыс. руб.

Все население района охвачено регулярным автобусным сообщением.

На территории района работает транспортное предприятие ООО «Саянтрансавто», которое осуществляет перевозку пассажиров по 7 муниципальным маршрутам, данному предприятию по результатам работы за 2019 год будет выплачена субсидия из средств местного бюджета на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в сумме 7 771 000,0 тыс. руб.

**10. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**Исполнитель:** Администрация Саянского района, сельскохозяйственные производители.

 **Цель программы:**

 1. Повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производимой в районе, и обеспечение продовольственной безопасности района.

 2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

 3.Создание условий для развития сельских территорий,

 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов.

**Задачи программы:**

 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.

 2.Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленной на развитие сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

 2. Развитие инфраструктуры сельских территорий;

 3. Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных.

 4.Обеспечение взаимодействия Министерства сельского хозяйства с органами местного самоуправления Саянского района в рамках мероприятий муниципальной программы

**Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения% |
| МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 40 257,5 | 40 257,50 | 100,00 |

**Достигнуты результаты:**

 Средства на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Саянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» исполнены в полном объеме в сумме 2958,6 тыс.руб.

Средства на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы Саянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» освоены в полном объеме в сумме 553,9 тыс.руб..

 Средства на софинансирование субсидий юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров работ и услуг в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы Саянского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия" освоено в полном объеме в сумме 36 745,0 тыс.руб.

**11. Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления»**

**Исполнитель**: Администрация Саянского района Красноярского края.

**Цель программы:** Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями. Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Саянского района.

 **Задачи программы:**

 1.Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района.

 2.Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений.

 3.Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений.

 4.Создание условий для устойчивого социально - экономического развития муниципальных образований района.

 5.Повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг населению края.

 6.Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

 7.Создание условий для увеличения налогооблагаемой базы.

 8.Требующими решения для достижения поставленной цели, являются:

1) Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и государства;

2) Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем;

 3)Формировании и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Саянского района;

**Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения% |
| МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 5 514,75 | 5 001,63 | 90,70 |

**Достигнуты результаты:**

В результате реализации муниципальной программы в 2019 проведены следующие мероприятия:

 Проведена замена кровли в МКОУ Межовской СОШ Саянского района.

 Проведена работа по уборке ТБО и очистке подъездных путей на территории свалки.

 Проведена аккарицидная обработка мест массового отдыха населения.

 По поддержке муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству принимали участие 4 сельских совета (Агинский, Большеарбайский, Тинской, Унерский). Финансирование данного вида работ осуществляется на основании заключенного муниципального контракта и фактически выполненных работ, экономия бюджетных средств составила - 513,12 тыс.руб..

**12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

**Исполнитель:** МКУ ФЭУ администрации Саянского района

**Цель программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Саянского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

**Задачи программы:**

 1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Саянского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.

 2. Эффективное управление муниципальным долгом Саянского района.

 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов районного бюджета. Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

**Финансирование программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения (%) |
| МП «Управление муниципальными финансами» | 50 427,50 | 50 424,80 | 99,99 |

**Достигнутые результаты:**

Обеспечение муниципального размера бюджетной обеспеченности Саянского района после выравнивания;

 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, финансируемым за счет средств местного бюджета;

 Отсутствие муниципального долга;

 Снижение доли расходов районного бюджета за счет увеличения не программных расходов, формируемых в рамках муниципальных программ Саянского района;

 Непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому отчету доходов без учета безвозмездных поступлений.

13. **Муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжением муниципальной собственностью»**

Исполнитель : МКУ «ОИЗО», Администрация Саянского района

 Цель программы: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Саянского района;

 Предупреждение преждевременного износа жилищного фонда муниципальной собственности Саянского района;

Создание условий для эффективного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственной собственности, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Задачи программы:

1 Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, регистрация права пользования имуществом, прекращение права муниципальной собственности, ведение реестра муниципальной собственности.

2.Текущий ремонт жилищного фонда муниципальной собственности Саянского района.

 3.Использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственной собственности.

Финансирование программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2019 год | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения (%) |
| МП «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжением муниципальной собственностью» | 12 901,10 | 12 901,10 | 100,00 |

 Достигнутые результаты:

В 2019 году оформили и поставили на государственный учет 16 объектов.

**14**.**Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Саянского района» на 2017 – 2020 годы"**

Исполнитель : Администрация Саянского района

Главный специалист по вопросам ГО и ЧС администрации района

 Цель программы: повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района от террористической угрозы.

 Задачи программы: Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;

-обеспечение безопасности жителей района на основе реализации предложенной комплексной системы мер и отработка механизмов взаимодействия всех заинтересованных структур;

 -совершенствование систем технической защиты объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в собственности или в ведении администрации Саянского района.

Финансирование программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | Утверждено по программе на 2018 год | Исполнено в 2018 году | Процент исполнения (%) |
| МП "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Саянского района» на 2017 – 2020 годы" | 175,00 | 175,00 | 100,00 |

Достигнутые результаты:

В соответствии с подпрограммой «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Саянского района на 2017-2020 годы» в 2019 году проведены следующие мероприятия:

 - Приобретены, установлены кнопки тревожной сигнализации в зданиях общеобразовательных и дошкольных учреждений района:

 МКОУ Вознесенская СОШ -30 тыс. рублей

 МКОУ Гладковская СОШ -30 тыс. рублей

 МКОУ Орьёвская СОШ -30 тыс. рублей

Приобретена и установлена система видеонаблюдения в здании дошкольного учреждения района:

МКДОУ Большеарбайский детский сад -35 тыс. рублей

Установка турникета с металлоискателем в местах массового пребывания людей.

 **В соответствии с подпрограммой «Профилактика правонарушений на 2018-2020 годы» в 2019г. выполнены следующие мероприятия:**

 - Поощрено 4 внештатных сотрудника полиции за оказание помощи сотрудникам полиции, всего 10000 рублей = 2500 рублей х 4;

 - Установлены системы видеонаблюдения в общественных местах Саянского района на общую сумму 40000 рублей.

 - 1 система видеонаблюдения (монитор, модем, видеокамера) установлена на въезде в Саянский район трасса Агинское – Заозерный АЗС «КвиасТрейд».

 - 2 видеокамеры установлены в центре с. Агинское с направлением обзора на площадь около сквера Скорбящей Матери.

 Муниципальный контракт выполнен ИП Подоляк В.А.

Начальник отдела экономики ,

охраны труда и муниципального заказа

администрации района О.В. Тихонова

Исп.Алёна Михайловна Шурда

Тел. 8(39142) 21 5 58