Администрация  Малиновского сельсовета

Саянского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Малиновка

22.03.2017							№  4

Об обеспечении пожарной безопасности в  весенне-летний пожароопасный период и  подготовке к пожароопасному сезону на территории Малиновского сельсовета в 2017г.

В целях подготовки к пожароопасному периоду, предупреждения и ликвидации лесных пожаров на территории Малиновского сельсовета, руководствуясь Уставом Малиновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории Малиновского сельсовета на 2016 год в соответствии с приложением № 1.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в  газете «Вести поселения».

Глава администрации

Малиновского сельсовета               		             А.И.  Мазуров

Приложение № 1

к постановлению администрации Малиновского сельсовета от 22.03.2017  №4

План организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории Малиновского сельсовета на 2017г.

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В подготовительный период |  |  |  |
| 1 | Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории поселения в 2017г. | до 01.04.2017 | Глава администрации сельсовета |
| 2 | Обеспечить организацию и контроль за исполнением плана мероприятий, выполняемых в пожароопасный период 2015 года на территории поселений | на весь период | Глава администрации сельсовета |
| 3 | Провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации угрозы ЧС, вызванной пожаром природного или техногенного характера | до 06.04.2017 | Глава администрации сельсовета, руководители организаций |
| 4 | Организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад, обеспечить их необходимыми материалами, инструментом, механизмами на пожароопасный период | В подготовительный и пожароопасный период | Глава администрации сельсовета, руководители организаций |
| 5 | Обновить опашку территорий населенных пунктов с привлечением владельцев тракторной техники (на договорной основе) | В подготовительный период | Глава администрации сельсовета |
| 6 | Очистить территории населенных пунктов, учреждений, предприятий, организаций и прилегающие к ним территории от сухостоя, горючих материалов, мусора | до 10.04.2017 | Глава администрации сельсовета, руководители организаций |
| 7 | Уточнить зоны возможных пожаров, количество домов, списки семей, попадающих в эти зоны (бесхозные объекты) | до 10.04.2016 | Глава администрации сельсовета |
| 8 | Обеспечить исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, подъезды к искусственным водоемам для забора воды | В подготовительный период | Глава администрации сельсовета |
| 9 | Определить необходимые транспортные средства для эвакуации жителей из особо пожароопасных зон и материальных ценностей граждан, заключение договоров с частными лицами, имеющих данный транспорт | до 10.04.2017 | Глава администрации сельсовета |
| 10 | Проведение бесед с жителями о способах оповещения и действиях при получении сигнала | до 10.04.2017 | Глава администрации сельсовета |
| 11 | Обеспечить взаимодействие с организациями, привлекаемыми в пожароопасный период, через МКУ «ЕДДС Саянского района» тел.112 вызов через сотового оператора, 21-8-40 - тел. стационарный | до 10.04.2017 | Глава администрации сельсовета |
| 2. В пожароопасный период |  |  |  |
| 12 | Организация свободного проезда пожарного автотранспорта в жилом секторе населенных пунктов | до 10.04.2017 | Глава администрации сельсовета, руководители организаций |
| 13 | Эвакуация населения, материальных ценностей из зон пожаров | При необходимости | Глава администрации сельсовета, руководители организаций |
| 14 | Организация размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения и имущества в пунктах временного размещения района | При необходимости | Глава администрации сельсовета, руководители организаций |
| 15 | Подготовка и реализация мероприятий по восстановлению нарушенной жизнедеятельности | по окончании пожароопасного периода | Глава администрации сельсовета, руководители организаций |
| 16 | Оценка причиненного ущерба | после проведения работ по ликвидации ЧС | Глава администрации сельсовета, руководители организаций |