**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУЛИЖНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**Саянского района Красноярского края**

  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.03.2017 г. № 5 с. Кулижниково

 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В

 ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА.

 В целях обеспечения необходимых условий по предотвращению пожаров, гибели и травматизма людей в весенне-летний период 2017 года, руководствуясь п.9 ст.14 Федерального Закона от 06.03.2003 г №131 (редакция от 16.10.2006 г) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кулижниковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить план организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности территории Кулижниковского сельсовета на весенне-летний период 2017 года приложение №1.

 2.Утвердить состав комиссии по пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период по Кулижниковскому сельсовету на 2017 год приложение №2.

 3.Поручить комиссии по пожарной безопасности обеспечить:

- координацию всех работ по пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории Кулижниковского сельсовета;

- организовать работу по информированию населения о состоянии пожарной обстановки на территории сельсовета, а также принимаемых мерах по охране и защите населения от пожаров.

 4.Для оперативного реагирования на тушение пожаров, возгораний утвердить ответственных за информирование и оповещение населения в д.Орловка Квасова А.Н., с.Кулижниково-Зауэр Я.А..

 5.Постановление вступает в силу с момента его опубликования в печатном органе «ВЕСТНИК».

 6.Контроль, за выполнением постановления возлагаю на себя.

Глава администрации

Кулижниковского сельсовета А.А.Ващекин

 **Приложение №1**

**к постановлению администрации**

 **Кулижниковского сельсовета**

 **№5 от 17.03.2017**

**ПЛАН**

**Организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности территории Кулижниковского сельсовета на весенне-летний период 2017 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель  |
| 1. | Подготовка и утверждение плана мероприятий на весенне-летний пожароопасный период, предусматривающего: | До 10апреля | Специалисты администрациисельсовета |
| 1.1 | Проведение опашки минерализованных полос на территории Кулижниковского сельсовета | До установления сухой и жаркой погоды | Согласно договора |
| 1.2 | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), оборудования пирсов и подъездов к естественном водоемам, восстановление указателей мест расположения водоисточников; | До 20 апреля | Специалистыадминистрациисельсовета |
| 1.3 | Обновление стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования на территории населенных пунктов; | До 1 мая | Специалистыадминистрациисельсовета |
| 1.4 | Распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе о пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период; | До 1 мая | Специалистыадминистрациисельсовета |
| 1.5 | Организация и проверка мест проживания семей имеющих несовершеннолетних детей детей  | До 1 мая | Специалистыадминистрациисельсовета |
| 1.6 | Проверка готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров (состояние техники, вооружения, оснащенности); | До 10 мая | Специалистыадминистрациисельсовета |
|  |  |  |  |
| 1.7 | Проведение сходов, собраний жителей по вопросам пожарной безопасности; | До 10 мая | Специалистысельсовета |

 **Приложение №2**

**к постановлению администрации**

 **Кулижниковского сельсовета**

 **№5 от 17.03.2017**

**СОСТАВ**

**Комиссии по пожарной безопасности в весенне-летний**

**пожароопасный период на территории**

**Кулижниковский сельсовета на 2017 год.**

 Ващекин А.А.- председатель комиссии- глава Кулижниковского сельсовета

Мокштадт Е.И.- зам.председателя комиссии- зам.главы администрации Кулижниковского сельсовета

Члены комиссии:

Зауэр Я.А , Ващекин Д.А., Черкасов П.В